## Sheet1
Task |  | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total Hours
Meet up |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34
Learning Git Bash |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Establish Branch Conventions |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Learning the Setup with Java EE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 32
Ionic and cordova example |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
All members working same setup |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 32
Native Development Working |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registration and Login Working |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Map with GeoJSON working |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GIS Backend |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
User Backend |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Notifications Backend |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
opencv with ionic and cordova |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
open cv Backend working |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13
Meetings with clients |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
Actual Hours Remaining | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 55 | 52 | 44 | 40 | 32 | 26 | 18 | 16 | 12 | 6 | 0 | 64
Estimated Hours Remaining | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 64 | 59 | 47 | 40 | 36 | 28 | 22 | 20 | 16 | 8 | 0 | 65