## Sheet1
Task |  | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total Hours
Meet up |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34
Learning Git Bash |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Establish Branch Conventions |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Learning the Setup with Java EE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 32
Ionic and cordova example |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
All members working same setup |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 32
Native Development Working |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Registration and Login Working |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Map with GeoJSON working |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
GIS Backend |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
User Backend |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Notifications Backend |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
opencv with ionic and cordova |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
open cv Backend working |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 54
Meetings with clients |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
Estimated Hours Remaining | 196 | 182.9333 | 169.8667 | 156.8 | 143.7333 | 130.6667 | 117.6 | 104.5333 | 91.4667 | 78.4 | 65.3333 | 52.2667 | 39.2 | 26.1333 | 13.0667 | 0 | 64
Actual Hours Remaining | 196 | 193 | 189 | 186 | 181 | 170 | 152 | 135 | 105 | 83 | 70 | 66 | 60 | 42 | 24 | 0 | 65