## Sheet1
Task		Day 15	Day 14	Day 13	Day 12	Day 11	Day 10	Day 9	Day 8	Day 7	Day 6	Day 5	Day 4	Day 3	Day 2	Day 1	Total Hours

Meet up		0	0	0	0		8	4	8	0	8	0	4	0	0	2	34
Learning Git Bash		0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	6
Establish Branch Conventions		0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Learning the Setup with Java EE			0	0	0	0		0	8	6	0	0	0	6	6	6	32
Ionic and cordova example		0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
All members working same setup		0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	0	0	6	6	6	32
Native Development Working		0	0	0	0	0	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	10
Registration and Login Working		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Map with GeoJSON working		0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
GIS Backend		0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
User Backend		0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Notifications Backend		0	0	0	2			1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
opencv with ionic and cordova		0	0	0	0	0	0	0	0	0
open cv Backend working		3	4	3	3	4	1	1	2	5	2	4	2	6	6	8	54
Meetings with clients		0	0	0	0	0	1	0	0	1		0	0	0	0	2	4

Estimated Hours Remaining	196	182.9333333333	169.8666666667	156.8	143.7333333333	130.6666666667	117.6	104.5333333333	91.4666666667	78.4	65.3333333333	52.2666666667	39.2	26.1333333333	13.0666666667	0	64
Actual Hours Remaining	196	193	189	186	181	170	152	135	105	83	70	66	60	42	24	0	65
	Chart Title